LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity ( giờ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 |

- Nhận xét : Capacity giảm từ 200 xuống 190 giờ; dùng Velocity 16SP làm mốc và điều chỉnh theo Capacity, độ rõ của PBI để dự báo Sprint

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

- Sprint Goal đã chỉnh sửa : Giúp người dùng tìm trạm sạc, xem khung giờ còn trống và đặt chỗ trước thành công, tránh trùng lịch sạc

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Cần để hoàn thành luồng đặt chỗ, phù hợp Sprint Goal |
| CS04 | 4 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Chưa rõ quy tắc hủy sát giờ, cần làm rõ trước |
| Tổng SP đã chọn |  | SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng đặt lịch sạc | Form đặt lịch và mã xác nhận | 12 |
| 2 | Kiểm tra trùng lịch và kiểm thử | Không cho đặt trùng thời gian | 10 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | Ngày 4-7, thực tế giữ ở 8SP, cao hơn lý tưởng ngày 7 là 3,3SP. Điều ngày cho thấy tiến độ chậm, có nguy cơ không hoàn thành Sprint Goal |
| 2 | Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm cần tập trung xử lý vướng mắc của các PBI còn lại ( 8SP ), ưu tiên hoàn thành chức năng đặt chỗ. Phân công hỗ trợ kiểm thử để đưa các PBI đạt Done trước ngày 10 |